## Arkusz1
Przedmiar robót
L.p | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto/zł/ | Wartość netto /zł/
1 | KANALIZACJA W ROCZYNACH
1 d.1 | KNR 2-01- 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 444*1.95*1+866.5*2.65*1 | m3 | 3162.025
2 d.1 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m) 444*1.95*2+866.5*2.65*2 | m2 | 6324.050
3 d.1 | KNR 2-28 0501-09 | Wykonanie podłoża: obsypki i nadsypki z piasku o grubości warstwy 20 cm ( 444+866.5)*0.2*1 | m3 | 262.100
4 d.1 | KNR 2-190219-01 | Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną o szer. 20 m z zatopioną wkładką metalową 444+866.5 | m | 1310.500
5 d.1 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 444 | m | 444.000
6 d.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 866.5 | m | 866.500
7 d.1 | KNR 2-28 0409-01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.40 m studzienki rewizyjne włazowe 7 | szt. | 7.000
8 d.1 | KNR 2-280409-01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.40 m studzienki rewizyjno-kaskadowe włazowe 4 | szt. | 4.000
9 d.1 | KNNR 4 1417-02 | Montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych niewłazowych Fi 425 mm 20 | szt. | 20.000
10 d.1 | KNNR 4 1417-02 | Montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjno-kaskadowych niewłazowych Fi 425 mm 17 | szt. | 17.000
11 d.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami ( gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)-kat.gr. III-IV 444*1.95*1+866.5*2.65*1 | m3 | 3162.025
12 d.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (444+866.5)*2.5 | m2 | 3276.250
13 d.1 | KNNR 4 1009-12 | Montaż rur ochronnych PE SDR 17 na przewody gazowe i wodociągowe 15*1 | m | 15.000
14 d.1 | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat. III-IV Krotność = 2 10 | m | 10.000
15 d.1 | KNR 2-28 0403-05 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych Krotność = 2 10 | m | 10.000
16 d.1 | I kalk własna | Koszt rurociągu przewodowego z rur PESDR 11Fi 200mm L=10,0 m Krotność = 2 10 | m | 10.000
17 d.1 | KNNR 4 1010-09 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm 1 | (1 złącz.) | 1.000
Razem netto
VAT
Razem brutto